## ✅任务管理1
任务模块 | 任务描述 | 任务执行人 | 开始日期 | 预计完成日期 | 进展 | 最新进展记录
系统架构与工程基础 | 搭建智慧工地大模型应用系统后端工程，完成服务分层、模块目录、环境配置、启动入口和开发规范初始化 | @毕建勋 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
系统架构与工程基础 | 定义统一接口返回、分页结构、错误码、业务异常、全局异常处理和参数校验机制 | @毕建勋 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
系统架构与工程基础 | 建立请求链路追踪、业务日志、错误日志、任务日志和接口耗时统计规范 | @毕建勋 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
系统架构与工程基础 | 设计用户、角色、项目、知识库、数据源、文件、模板、问答、审查、报告、OCR、任务、审计等核心数据表 | @毕建勋 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
系统架构与工程基础 | 集成持久层框架、分页能力、事务规范、逻辑删除规则和基础数据初始化脚本 | @毕建勋 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
文件与数据处理 | 实现文件对象管理，支持文档、图片、模板、报告等文件的上传、下载、删除、预览地址生成和元数据保存 | @杨凯文 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
文件与数据处理 | 实现Word、PDF、Excel、PPT、图片等多格式文档解析，提取正文、表格、图片说明和段落定位信息 | @杨凯文 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
文件与数据处理 | 实现数据清洗、去噪、去重、编码统一、字段标准化、字典映射和数据质量校验流程 | @杨凯文 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
文件与数据处理 | 实现项目级知识库数据隔离、知识库文档入库、版本记录、增量更新和数据来源追溯 | @杨凯文 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
OCR识别模块 | 实现身份证、车牌、发票、合同等常见材料的OCR识别服务，返回字段、置信度和原文定位 | @杨凯文 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
OCR识别模块 | 实现自定义OCR字段配置能力，支持用户指定合同金额、甲乙方、付款条件等字段抽取 | @杨凯文 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
模板与报告生成 | 实现审查模板、报告模板上传和模板元数据管理，支持模板类型、适用场景、版本和启停用状态 | @王敏 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
模板与报告生成 | 实现模板变量解析，自动识别模板占位符，生成变量清单并支持变量说明维护 | @王敏 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
模板与报告生成 | 实现报告生成配置管理，支持选择报告类型、模板、知识库、数据源、参考文档和生成参数 | @王敏 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
模板与报告生成 | 实现报告内容填充，将模型生成内容、知识库检索结果和数据库数据写入模板变量 | @王敏 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
模板与报告生成 | 实现报告导出能力，支持Word、PDF格式生成、文件保存、预览地址回写和生成状态更新 | @王敏 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
智能能力适配 | 实现大模型/Agent调用配置，支持调用地址、鉴权方式、超时、重试、模型参数和调用日志管理 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
智能能力适配 | 实现知识库检索适配，支持项目知识库、政策标准库、行业资料库的TopK检索、结果重排和来源返回 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
智能能力适配 | 实现数据库问答适配，支持MySQL、PostgreSQL、人大金仓等业务库的只读查询、权限过滤和结果摘要 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
智能能力适配 | 实现智能路由能力，自动判断用户请求应由模型、知识库、数据库或混合方式处理，并记录路由依据 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
智能能力适配 | 实现多轮上下文管理和主动追问能力，支持复杂问题补充信息、任务拆解和历史对话引用 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
前端工程基础 | 搭建Vue 3 + TypeScript前端工程，完成路由、状态管理、请求封装、权限路由、基础布局和环境配置 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
前端工程基础 | 建立前端通用组件库，包括文件上传、表格分页、搜索筛选、弹窗表单、状态标签、进度条、结果JSON查看器 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
前端工程基础 | 实现前端登录页、首页工作台、项目切换、个人信息、权限菜单和统一错误提示 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
应用功能开发 | 实现知识问答页面和接口，支持会话创建、连续提问、来源引用、数据库结果展示和答案反馈 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
应用功能开发 | 实现合规审查页面和接口，支持模板选择、文档上传、问题定位、修改建议、审查结果JSON返回和导出 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
应用功能开发 | 实现报告管理页面和接口，支持报告列表、详情、版本、预览、下载、重新生成、删除、分享和归档 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
应用功能开发 | 实现OCR识别页面和接口，支持图片/文档上传、识别进度展示、结果编辑、JSON复制和结果下载 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
应用功能开发 | 实现项目知识库管理页面，支持知识库创建、文档上传、处理状态查看、启停用和删除 | @黄静珊 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
权限安全与审计 | 实现用户、角色、权限、项目成员和数据权限管理，支持登录认证和接口权限校验 | @谢玉轩 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
权限安全与审计 | 实现项目级数据隔离，确保不同工地项目的知识库、报告、审查记录、OCR记录和文件互不可见 | @谢玉轩 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 进行中 | 开发完成后自行完成本模块自测
权限安全与审计 | 实现操作审计日志，记录上传、下载、生成、审查、删除、分享、权限变更等关键操作 | @谢玉轩 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
权限安全与审计 | 实现文件访问校验、敏感字段脱敏、接口防重复提交和关键接口访问频率限制 | @谢玉轩 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
任务编排与异步处理 | 设计系统任务状态机，覆盖文件解析、知识库检索、Agent处理、合规审查、报告渲染、完成、失败和取消状态 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
任务编排与异步处理 | 实现异步任务队列和后台Worker，支持报告生成、知识库入库、OCR识别等耗时任务异步执行 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
任务编排与异步处理 | 实现任务阶段日志、失败重试、手动重试、任务取消、超时处理和异常告警记录 | @宋经纬 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 未开始 | 开发完成后自行完成本模块自测
开发完成后自行完成本模块自测